## 21130445_Q&A_QuanLySanPham_VN
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Thêm sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Thông tin cơ bản | Trong form thêm thông tin cơ bản. Khi người dùng muốn thêm hình ảnh, họ sẽ có 2 options là tỉ lệ 1:1 hoặc 3:4. Nhưng tôi không thấy hướng dẫn, giải thích sự khác nhau giữa các tỉ lệ đó cho người dùng dễ dàng lựa chọn? Tôi nghĩ nên có một button bên cạnh để người dùng nhấn vào sẽ hiển thị hướng dẫn. Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận | Đồng ý, việc thêm một hướng dẫn nhỏ dưới dạng tooltip hoặc một button cạnh các tùy chọn tỉ lệ hình ảnh sẽ giúp người dùng hiểu rõ sự khác nhau giữa các tùy chọn này. Chúng tôi sẽ xem xét thêm một biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào phần giải thích hoặc thông báo. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Low
2 | Thêm sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Thêm thông tin sản phẩm | Trong giao diện thêm thông tin sản phẩm có quá nhiều trường thuộc tính cần nhập với các điều kiện khác nhau, dễ gây rối loạn cho người dùng lần đầu tiếp xúc. Tôi nghĩ nên thêm một bảng hướng dẫn nhỏ bên cạnh để người dùng dễ theo dõi và làm theo.Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận | Đúng vậy, giao diện thêm sản phẩm hiện tại có nhiều trường yêu cầu nhập liệu, có thể gây khó khăn cho người mới. Chúng tôi sẽ xem xét bổ sung một bảng hướng dẫn nhỏ ở cạnh các trường hoặc bên lề để người dùng dễ dàng theo dõi và thực hiện theo đúng quy định của hệ thống. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Low
3 | Thêm sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Thêm ảnh | Trong giao diện thêm thông tin sản phẩm, với các loại nhập file ảnh sẽ chỉ hỗ trợ jpg,jpeg,png. Nhưng sẽ như thế nào nếu người dùng nhập file có định dạng khác. Tôi nghĩ sẽ có một popup thông báo nhập sai định dạng file cho người dùng. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận | Đúng, khi người dùng nhập file với định dạng không hợp lệ, một popup cảnh báo cần được hiển thị. Điều này sẽ giúp tránh những lỗi không mong muốn và cải thiện trải nghiệm người dùng khi nhập thông tin sản phẩm. Chúng tôi sẽ xem xét triển khai tính năng này để hỗ trợ người dùng một cách tốt nhất. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Low
4 | Thêm sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Thêm video | Trong bước thêm video cho sản phẩm, sẽ có các ràng buộc như kích thước tối đa 30Mb, độ phân giải không vượt quá 1280x1280px, độ dài 10s-60s. Nhưng sẽ thế nào nếu người dùng đăng tải một video không tuân thủ nguyên tắc trên? Tôi nghĩ ta sẽ cho phép người dùng chỉnh sửa video trực tiếp trên trang web cho phù hợp khi học đăng video lên để tăng trải nghiệm người dùng. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận | Đề xuất của bạn rất hữu ích. Thay vì chỉ thông báo lỗi khi tải lên video không hợp lệ, chúng tôi sẽ cân nhắc thêm tính năng cho phép người dùng chỉnh sửa video ngay trên trang web để phù hợp với các quy định về kích thước và độ dài. Điều này sẽ giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng, đồng thời giảm thiểu các lỗi trong quá trình đăng tải. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Medium
5 | Thêm sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Thêm thông tin vận chuyển | Trong bước thêm thiết lập cân nặng & kích thước đóng gói. Sẽ thế nào nếu sản phẩm có các biến thể với kích thước, cân nặng khác nhau? Tôi nghĩ nên có option thiết lập cân nặng & kích thước cho từng phân loại. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận. | Đề xuất này hợp lý. Chúng tôi sẽ xem xét bổ sung tùy chọn để người dùng có thể thiết lập cân nặng và kích thước riêng cho từng biến thể sản phẩm. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Medium
6 | Quản lý sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Xem danh sách sản phẩm | Trong màn hình danh sách sản phẩm của shop. Sản phẩm đã hiển thị các thông tin cơ bản, nhưng để tiện cho shop quản lý, nó nên được đánh giá tự động bởi hệ thông. Tôi nghĩ nên có thêm đánh giá chất lượng nội dung để đưa đánh giá sản phẩm có cần cải thiện, và cải thiện gì để bài đăng tốt hơn. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận. | Đồng ý, việc thêm chức năng đánh giá chất lượng nội dung sản phẩm sẽ giúp shop cải thiện bài đăng. Chúng tôi sẽ xem xét việc triển khai tính năng này. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Low
7 | Thêm sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Thêm sản phẩm | Hệ thống đã có tính năng thêm 1 sản phẩm, nhưng sẽ thế nào nếu người dùng có hàng loạt sản phẩm cần được đăng tải nhanh chống? Tôi nghĩ nên có lựa chọn Đăng hàng loạt sản phẩm lên hệ thống. Người dùng sẽ được tải về một template và hoàn thành đúng theo mẫu template sau đó sẽ đăng lên và hệ thống xử lý tự động. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận | Đồng ý, tính năng này sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi đăng hàng loạt sản phẩm. Chúng tôi sẽ xem xét bổ sung chức năng này với việc hỗ trợ template để đăng hàng loạt. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Medium
8 | Quản lý sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Xem danh sách sản phẩm | Trong màn hình danh sách sản phẩm của shop. Mặc định một sản phẩm sẽ được hiển thị chi tiết sổ dọc xuống, bao gồm tất cả các biến thể làm cho khó nhìn. Tôi nghĩ nên có chế độ chuyển đổi sang gốc nhìn như của người mua. Hiển thị gắn gọn thông tin của 1 sản phẩm, để shop có thể xem hàng loạt các sản phẩm một cách nhanh chống. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận | Đồng ý, việc thêm chế độ xem gọn gàng sẽ giúp shop quản lý danh sách sản phẩm dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ xem xét triển khai tính năng này. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Low
9 | Quản lý sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Tồn kho sản phẩm | Hệ thống đã có tính năng tồn kho sản phẩm, nhưng hiện tại vẫn chưa có nhắc nhở tồn kho. Tôi nghĩ người dùng nên được tùy chọn bật thông báo nhắc nhớ tồn kho sản phẩm khi hạ thấp đến một mức độ nào đó để shop có thể chủ động nhập hàng. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận | Đồng ý, tính năng này sẽ giúp shop chủ động trong việc quản lý hàng tồn kho. Chúng tôi sẽ xem xét bổ sung chức năng nhắc nhở tùy chọn này. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Medium
10 | Thêm sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Thêm thông tin chi tiếtsản phẩm | Trong giao diện thêm thông tin chi tiết sản phẩm. Hiện tại form thông tin đang được đặt cố định. Tôi nghĩ nó nên được linh hoạt thay đổi dựa theo ngành hàng được chọn từ bước "Thông tin cơ bản" để cho phù hợp hơn với từng loại ngành hàng. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận. | Đồng ý, việc thay đổi form linh hoạt theo ngành hàng sẽ giúp người dùng nhập thông tin phù hợp hơn. Chúng tôi sẽ xem xét bổ sung tính năng này để cải thiện trải nghiệm người dùng. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Medium