## 21130445_Q&A_QuanLySanPham_VN
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Hiển thị đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Danh sách đơn hàng | Tại sao tôi chỉ thấy 5 đơn hàng/cuộn trang trong danh sách? | Hệ thống giới hạn hiển thị tối đa 5 đơn hàng để tối ưu hóa tốc độ tải. | Open |  | Low
2 | Hiển thị đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Xem thông tin đơn hàng cũ | Làm thế nào để xem thêm các đơn hàng cũ hơn? | Bạn có thể sử dụng con lăn chuột cuộn trang để xem các đơn hàng khác. | Open |  | Low
3 | Trạng thái đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Trạng thái vận chuyển | Trạng thái 'Đang vận chuyển' không khớp với thực tế. | Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ nếu trạng thái không chính xác do lỗi đồng bộ. | Open |  | Low
4 | Trạng thái đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Trạng thái đơn hàng | Trạng thái đơn hàng không được cập nhật theo thời gian thực. | Chúng tôi sẽ kiểm tra hệ thống đồng bộ trạng thái vận chuyển để khắc phục. | Open |  | Medium
5 | Tìm kiếm đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Mã đơn hàng | Tôi tìm kiếm mã đơn hàng SP123 nhưng không tìm thấy. | Vui lòng kiểm tra lại mã đơn hàng và nhập đúng định dạng SP12345. | Open |  | Medium
6 | Tìm kiếm đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Tìm kiếm | Chức năng tìm kiếm theo từ khóa không hoạt động. | Chúng tôi sẽ kiểm tra lại hệ thống tìm kiếm và phản hồi sớm nhất. | Open |  | Low
7 | Điều hướng trạng thái | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Trạng thái đơn hàng | Khi chuyển đổi giữa các tab trạng thái, danh sách không thay đổi. | Vui lòng tải lại trang và thử chuyển đổi tab trạng thái lần nữa. | Open |  | Medium
8 | Điều hướng trạng thái | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Trạng thái đơn hàng | Tab 'Đã hoàn thành' hiển thị sai trạng thái đơn hàng. | Chúng tôi sẽ rà soát và sửa lỗi liên quan đến hiển thị trạng thái. | Open |  | Low
9 | Hủy đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Huỷ đơn hàng | Tôi không thể hủy đơn hàng ở trạng thái 'Đang xử lý'. | Chức năng hủy chỉ khả dụng khi đơn hàng đang trong trạng thái 'Đang xử lý'. | Open |  | Medium
10 | Hủy đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Huỷ đơn hàng | Không có thông báo xác nhận khi hủy đơn hàng. | Hệ thống sẽ bổ sung thông báo xác nhận hủy đơn hàng trong bản cập nhật tiếp theo. | Open |  | Medium