## 21130451_NguyenThiChucNgan
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Trang chi tiết sản phẩm | Group19 - SRS | 1.0 | Màn hình chi tiết sản phẩm | Trong trang chi tiết sản phẩm, người dùng có thể không nhận thức được rằng họ cần chọn tùy chọn sản phẩm trước khi thêm vào giỏ hàng. Tôi nghĩ nên thêm một hướng dẫn nhỏ (tooltip hoặc thông báo) bên cạnh các tùy chọn sản phẩm (ví dụ: kích thước, màu sắc) để nhắc nhở người dùng rằng họ cần phải chọn một tùy chọn trước khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Low
2 | Trang chi tiết sản phẩm | Group19 - SRS | 1.0 | Màn hình chi tiết sản phẩm | Trong màn hình chi tiết sản phẩm, người dùng có thể có như cầu chia sẻ sản phẩm cho người thân hoặc bạn bè. Tôi nghĩ nên cung cấp tùy chọn chia sẻ sản phẩm lên mạng xã hội hoặc gửi qua email từ trang chi tiết sản phẩm để người dùng có thể dễ dàng chia sẻ với bạn bè. Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Low
3 | Trang chi tiết sản phẩm | Group19 - SRS | 1.0 | Màn hình chi tiết sản phẩm | Trong trang chi tiết sản phẩm, người dùng khi chọn vào các tùy chọn thay vì chỉ cập nhật giá và các ưu đãi của sản phẩm. Tôi nghĩ nên thêm phần cập nhật ảnh theo các tùy chọn (như màu sắc). Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Low
4 | Trang chi tiết sản phẩm | Group19 - SRS | 1.0 | Màn hình chi tiết sản phẩm | Trong trang chi tiết sản phẩm có thể người dùng muốn trả lời phản hồi của người dùng khác. Tôi nghĩ nên có phần nhận xét. Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng đưa ra quyết định khi mua sắm. Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium
5 | Trang chi tiết sản phẩm | Group19 - SRS | 1.0 | Màn hình chi tiết sản phẩm | Người dùng có thể có nhu cầu nhận các thông báo về thông tin giảm giá. Tôi nghĩ nên thêm chức năng cho phép người dùng đăng ký nhận thông báo qua email khi có sản phẩm yêu thích của họ được giảm giá. Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Low
6 | Trang chi tiết sản phẩm | Group19 - SRS | 1.0 | Màn hình chi tiết sản phẩm | Tại trang chi tiết sản phẩm, khi người dùng thay đổi số lượng sản phẩm, có thể có một thông báo nhỏ để xác nhận rằng giá trị mới đã được cập nhật. Điều này sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về việc thay đổi đã thành công hay không. Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Low
7 | Giỏ hàng | Group19 - SRS | 1.0 | Header | Người dùng có thể muốn xóa sản phẩm trong giỏ hàng mà không cần vào trang giỏ hàng. Tôi nghĩ nên thêm một nút trong popup khi rê chuột vào icon "Giỏ hàng" cho phép người dùng xóa sản phẩm trực tiếp từ popup đó mà không cần phải vào trang giỏ hàng. Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium
8 | Giỏ hàng | Group19 - SRS | 1.0 | Trang giỏ hàng | Tại trang giỏ hàng, các sản phẩm trong giỏ hàng hiện tại được sắp xếp theo từng shop và giá từ thấp đến cao. Tôi nghĩ nên thêm tính năng cho phép người dùng sắp xếp các sản phẩm theo giá và thời gian. Vui lòng xác nhận! |  | Open |  | Medium
9 | Giỏ hàng | Group19 - SRS | 1.0 | Trang giỏ hàng | Trong trang giỏ hàng, người dùng có thể sẽ muốn thêm sản phẩm tương tự vào giỏ hàng lúc đang xem, Tôi nghĩ trong danh sách sản phẩm tương tự nên thêm nút icon "Giỏ hàng" để người dùng có thể thêm trực tiếp. Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium
10 | Giỏ hàng | Group19 - SRS | 1.0 | Trang giỏ hàng | Tại trang giỏ hàng, khi người dùng click vào checkbox của sản phẩm bất kỳ hoặc chọn tất cả sản phẩm và sau đó nhấn vào nút "Lưu vào mục đã thích", hệ thống hiện tại sẽ chuyển sản phẩm đó sang mục yêu thích và loại bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sau khi người dùng chọn "Lưu vào mục đã thích", sản phẩm vẫn nên tồn tại trong giỏ hàng và hệ thống cần có danh mục riêng để hiển thị các sản phẩm đã yêu thích. Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium
11 | Giỏ hàng | Group19 - SRS | 1.0 | Trang giỏ hàng | Trong trang giỏ hàng, lúc chọn mã voucher người dùng có thể sẽ chọn mã trên web. Tôi nghĩ nên thêm tính năng chọn mã giảm giá trên web thay vì chỉ cho phép thêm trên điện thoại. Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium
12 | Giỏ hàng | Group19 - SRS | 1.0 | Trang giỏ hàng | Tại trang giỏ hàng, khi giỏ hàng đầy hệ thống mới thông báo đã đầy. Tôi nghĩ nên thêm thông báo cảnh báo cho người dùng khi giỏ hàng của người dùng sắp đầy. Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Low

## 21130445_HuynhNgocQuangMinh
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Thêm sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Thông tin cơ bản | Trong form thêm thông tin cơ bản. Khi người dùng muốn thêm hình ảnh, họ sẽ có 2 options là tỉ lệ 1:1 hoặc 3:4. Nhưng tôi không thấy hướng dẫn, giải thích sự khác nhau giữa các tỉ lệ đó cho người dùng dễ dàng lựa chọn? Tôi nghĩ nên có một button bên cạnh để người dùng nhấn vào sẽ hiển thị hướng dẫn. Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận | Đồng ý, việc thêm một hướng dẫn nhỏ dưới dạng tooltip hoặc một button cạnh các tùy chọn tỉ lệ hình ảnh sẽ giúp người dùng hiểu rõ sự khác nhau giữa các tùy chọn này. Chúng tôi sẽ xem xét thêm một biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào phần giải thích hoặc thông báo. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Low
2 | Thêm sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Thêm thông tin sản phẩm | Trong giao diện thêm thông tin sản phẩm có quá nhiều trường thuộc tính cần nhập với các điều kiện khác nhau, dễ gây rối loạn cho người dùng lần đầu tiếp xúc. Tôi nghĩ nên thêm một bảng hướng dẫn nhỏ bên cạnh để người dùng dễ theo dõi và làm theo.Tôi nghĩ có đúng không? Xin vui lòng xác nhận | Đúng vậy, giao diện thêm sản phẩm hiện tại có nhiều trường yêu cầu nhập liệu, có thể gây khó khăn cho người mới. Chúng tôi sẽ xem xét bổ sung một bảng hướng dẫn nhỏ ở cạnh các trường hoặc bên lề để người dùng dễ dàng theo dõi và thực hiện theo đúng quy định của hệ thống. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Low
3 | Thêm sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Thêm ảnh | Trong giao diện thêm thông tin sản phẩm, với các loại nhập file ảnh sẽ chỉ hỗ trợ jpg,jpeg,png. Nhưng sẽ như thế nào nếu người dùng nhập file có định dạng khác. Tôi nghĩ sẽ có một popup thông báo nhập sai định dạng file cho người dùng. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận | Đúng, khi người dùng nhập file với định dạng không hợp lệ, một popup cảnh báo cần được hiển thị. Điều này sẽ giúp tránh những lỗi không mong muốn và cải thiện trải nghiệm người dùng khi nhập thông tin sản phẩm. Chúng tôi sẽ xem xét triển khai tính năng này để hỗ trợ người dùng một cách tốt nhất. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Low
4 | Thêm sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Thêm video | Trong bước thêm video cho sản phẩm, sẽ có các ràng buộc như kích thước tối đa 30Mb, độ phân giải không vượt quá 1280x1280px, độ dài 10s-60s. Nhưng sẽ thế nào nếu người dùng đăng tải một video không tuân thủ nguyên tắc trên? Tôi nghĩ ta sẽ cho phép người dùng chỉnh sửa video trực tiếp trên trang web cho phù hợp khi học đăng video lên để tăng trải nghiệm người dùng. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận | Đề xuất của bạn rất hữu ích. Thay vì chỉ thông báo lỗi khi tải lên video không hợp lệ, chúng tôi sẽ cân nhắc thêm tính năng cho phép người dùng chỉnh sửa video ngay trên trang web để phù hợp với các quy định về kích thước và độ dài. Điều này sẽ giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng, đồng thời giảm thiểu các lỗi trong quá trình đăng tải. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Medium
5 | Thêm sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Thêm thông tin vận chuyển | Trong bước thêm thiết lập cân nặng & kích thước đóng gói. Sẽ thế nào nếu sản phẩm có các biến thể với kích thước, cân nặng khác nhau? Tôi nghĩ nên có option thiết lập cân nặng & kích thước cho từng phân loại. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận. | Đề xuất này hợp lý. Chúng tôi sẽ xem xét bổ sung tùy chọn để người dùng có thể thiết lập cân nặng và kích thước riêng cho từng biến thể sản phẩm. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Medium
6 | Quản lý sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Xem danh sách sản phẩm | Trong màn hình danh sách sản phẩm của shop. Sản phẩm đã hiển thị các thông tin cơ bản, nhưng để tiện cho shop quản lý, nó nên được đánh giá tự động bởi hệ thông. Tôi nghĩ nên có thêm đánh giá chất lượng nội dung để đưa đánh giá sản phẩm có cần cải thiện, và cải thiện gì để bài đăng tốt hơn. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận. | Đồng ý, việc thêm chức năng đánh giá chất lượng nội dung sản phẩm sẽ giúp shop cải thiện bài đăng. Chúng tôi sẽ xem xét việc triển khai tính năng này. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Low
7 | Thêm sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Thêm sản phẩm | Hệ thống đã có tính năng thêm 1 sản phẩm, nhưng sẽ thế nào nếu người dùng có hàng loạt sản phẩm cần được đăng tải nhanh chống? Tôi nghĩ nên có lựa chọn Đăng hàng loạt sản phẩm lên hệ thống. Người dùng sẽ được tải về một template và hoàn thành đúng theo mẫu template sau đó sẽ đăng lên và hệ thống xử lý tự động. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận | Đồng ý, tính năng này sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi đăng hàng loạt sản phẩm. Chúng tôi sẽ xem xét bổ sung chức năng này với việc hỗ trợ template để đăng hàng loạt. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Medium
8 | Quản lý sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Xem danh sách sản phẩm | Trong màn hình danh sách sản phẩm của shop. Mặc định một sản phẩm sẽ được hiển thị chi tiết sổ dọc xuống, bao gồm tất cả các biến thể làm cho khó nhìn. Tôi nghĩ nên có chế độ chuyển đổi sang gốc nhìn như của người mua. Hiển thị gắn gọn thông tin của 1 sản phẩm, để shop có thể xem hàng loạt các sản phẩm một cách nhanh chống. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận | Đồng ý, việc thêm chế độ xem gọn gàng sẽ giúp shop quản lý danh sách sản phẩm dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ xem xét triển khai tính năng này. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Low
9 | Quản lý sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Tồn kho sản phẩm | Hệ thống đã có tính năng tồn kho sản phẩm, nhưng hiện tại vẫn chưa có nhắc nhở tồn kho. Tôi nghĩ người dùng nên được tùy chọn bật thông báo nhắc nhớ tồn kho sản phẩm khi hạ thấp đến một mức độ nào đó để shop có thể chủ động nhập hàng. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận | Đồng ý, tính năng này sẽ giúp shop chủ động trong việc quản lý hàng tồn kho. Chúng tôi sẽ xem xét bổ sung chức năng nhắc nhở tùy chọn này. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Medium
10 | Thêm sản phẩm | SRS - Quản lý sản phẩm | 1.0 | Thêm thông tin chi tiếtsản phẩm | Trong giao diện thêm thông tin chi tiết sản phẩm. Hiện tại form thông tin đang được đặt cố định. Tôi nghĩ nó nên được linh hoạt thay đổi dựa theo ngành hàng được chọn từ bước "Thông tin cơ bản" để cho phù hợp hơn với từng loại ngành hàng. Tôi có nghĩ đúng không? Xin vui lòng xác nhận. | Đồng ý, việc thay đổi form linh hoạt theo ngành hàng sẽ giúp người dùng nhập thông tin phù hợp hơn. Chúng tôi sẽ xem xét bổ sung tính năng này để cải thiện trải nghiệm người dùng. (21130451 - Nguyễn Thị Chúc Ngân) | Open |  | Medium

## 21130488_LaiThiBichPhuong
# | Function area | Document | Doc version | Section/Screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Thanh tìm kiếm và xử lý truy vấn tìm kiếm. | Shoppee - Search product SRS | 0.1 | Trang chủ shoppee | Trang tìm kiếm không hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói, điều này có thể làm mất cơ hội cho người dùng tìm kiếm sản phẩm theo cách tiện lợi hơn. Theo tôi thì hệ thống nên tích hợp tính năng tìm kiếm bằng giọng nói để nâng cao khả năng tìm kiếm của trang web. Xin vui lòng xác nhận! |  | Open | Medium | Medium
2 | Hiển thị kết quả tìm kiếm | Shoppee - Search product SRS | 0.1 | Trang chi tiết sản phẩm | Khi tìm kiếm sản phẩm, trang web không hiển thị số lượng sản phẩm có sẵn cho từng kết quả tìm kiếm. Điều này có thể khiến người dùng không biết sản phẩm còn hàng. Theo tôi thì hệ thống nên hiển thị số lượng sản phẩm có sẵn để cung cấp thông tin cụ thể cho người dùng. Xin vui lòng xác nhận! |  | Open |  | Medium
3 | Hiển thị kết quả tìm kiếm | Shoppee - Search product SRS | 0.1 | Hiển thị kết quả tìm kiếm. | Kết quả tìm kiếm có quá nhiều sản phẩm gần như giống nhau, chỉ khác biệt nhỏ về màu sắc hoặc phiên bản, dẫn đến tình trạng "ngập" sản phẩm tương tự. Tôi nghĩ có thể nhóm các phiên bản khác nhau của cùng một sản phẩm lại với nhau (ví dụ, các màu sắc khác nhau hoặc kích thước khác nhau), giúp giảm số lượng kết quả tìm kiếm mà người dùng phải duyệt qua. Xin vui lòng xác nhận! |  | Open |  | Low
4 | Thanh tìm kiếm và xử lý truy vấn tìm kiếm. | Shoppee - Search product SRS | 0.1 | Hiển thị kết quả tìm kiếm. | Đối với người dùng quốc tế việc nhập từ khóa tìm kiếm có thể gặp khó khăn nếu không có bản dịch chính xác. Tôi nghĩ hệ thống có thể tự động dịch từ khóa tìm kiếm của người dùng sang ngôn ngữ của nền tảng (ví dụ từ tiếng Anh sang tiếng Việt) và thực hiện tìm kiếm dựa trên bản dịch cũng như kết quả tìm kiếm có thể được hiển thị bằng ngôn ngữ của người dùng. Xin vui lòng xác nhận! |  | Open |  | Low
5 | Hiển thị kết quả tìm kiếm. | Shoppee - Search product SRS | 0.1 | Hiển thị kết quả tìm kiếm. | Khi kết nối internet của người dùng yếu hoặc không ổn định, quá trình tìm kiếm có thể bị gián đoạn hoặc kết quả tìm kiếm hiển thị chậm. Tôi nghĩ shoppee nên cung cấp chế độ tìm kiếm ngoại tuyến dựa trên các kết quả tìm kiếm trước đó hoặc gợi ý sản phẩm phổ biến mà không yêu cầu kết nối mạng liên tục. Xin vui lòng xác nhận! |  | Open |  | Medium
6 | Thanh tìm kiếm và xử lý truy vấn tìm kiếm. | Shoppee - Search product SRS | 0.1 | Thanh tìm kiếm và xử lý truy vấn tìm kiếm. | Khi tìm kiếm bằng từ khoá, trang web không tự động điền từ khoá liên quan. Tôi nghĩ hệ thống nên thêm tính năng tự động điền từ khoá liên quan để giúp người dùng tìm kiếm dễ dàng hơn. Xin vui lòng xác nhận! |  | Open |  | Low
7 | Thanh tìm kiếm và xử lý truy vấn tìm kiếm. | Shoppee - Search product SRS | 0.1 | Hiển thị lịch sử tìm kiếm. | Người dùng có thể bắt đầu tìm kiếm sản phẩm trên một thiết bị (ví dụ: máy tính) và muốn tiếp tục quá trình tìm kiếm trên một thiết bị khác (ví dụ: điện thoại). Tuy nhiên, thông tin tìm kiếm không được đồng bộ giữa các thiết bị. Tôi nghĩ cần đồng bộ hóa lịch sử tìm kiếm giữa các thiết bị. Khi người dùng đăng nhập trên bất kỳ thiết bị nào, họ có thể tiếp tục tìm kiếm từ vị trí mà họ đã dừng lại. Xin vui lòng xác nhận! |  | Open |  | Low
8 | Hiển thị kết quả tìm kiếm | Shoppee - Search product SRS | 0.1 | Hiển thị kết quả tìm kiếm. | Các sản phẩm độc quyền, số lượng giới hạn có thể khó tìm hoặc bị bỏ qua trong các kết quả tìm kiếm thông thường. Tôi nghĩ nên cung cấp nhãn hoặc đánh dấu đặc biệt cho các sản phẩm độc quyền trong kết quả tìm kiếm, giúp chúng nổi bật hơn so với các sản phẩm khác. Xin vui lòng xác nhận! |  | Open |  | Low
9 | Thanh tìm kiếm và xử lý truy vấn tìm kiếm. | Shoppee - Search product SRS | 0.1 | Hiển thị kết quả tìm kiếm. | Khi người dùng tìm kiếm sản phẩm trên Shopee, hệ thống không có khả năng ghi nhớ khoảng giá mà họ đã tìm kiếm trước đó. Điều này có thể gây ra sự bất tiện, đặc biệt đối với người dùng thường xuyên tìm kiếm các sản phẩm trong một khoảng giá nhất định. Tôi nghĩ tìm kiếm của Shopee nên lưu trữ dữ liệu về khoảng giá mà người dùng đã tìm kiếm trong các lần trước đó. Xin vui lòng xác nhận! |  | Open |  | Low
10 | Bộ lọc tìm kiếm | Shoppee - Search product SRS | 0.1 | Bộ lọc tìm kiếm. | Khi người dùng sử dụng bộ lọc để tùy chỉnh tìm kiếm (chẳng hạn như lọc theo giá, thương hiệu, đánh giá,...), họ phải thực hiện lại toàn bộ các thao tác từ đầu trong các lần tìm kiếm tiếp theo. Điều này gây ra sự bất tiện khi họ có nhu cầu thường xuyên tìm kiếm sản phẩm theo các tiêu chí cụ thể. Tôi nghĩ nên cho phép người dùng lưu lại các cài đặt bộ lọc hiện tại dưới dạng một "bộ lọc yêu thích". Người dùng có thể đặt tên cho các bộ lọc này, chẳng hạn như "Sản phẩm dưới 500,000 đồng" hoặc "Sản phẩm được đánh giá tốt". Xin vui lòng xác nhận! |  | Open |  | Medium
11 | Tùy chọn sắp xếp | Shoppee - Search product SRS | 0.1 | Tùy chọn sắp xếp. | Hiện tại, hệ thống sắp xếp kết quả tìm kiếm trên Shopee thường chỉ cung cấp một số tùy chọn cơ bản như Giá tăng dần/giảm dần, Phổ biến, hoặc Mới nhất. Tuy nhiên, những tùy chọn này có thể không đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng khi tìm kiếm sản phẩm. Người dùng thường muốn sắp xếp kết quả tìm kiếm dựa trên nhiều tiêu chí hơn. Tôi nghĩ shopee cần mở rộng các tùy chọn sắp xếp để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng hơn (như thêm số lượng bán, đánh giá từ người dùng). Xin vui lòng xác nhận! |  | Open |  | Medium
12 | Thanh tìm kiếm và xử lý truy vấn tìm kiếm. | Shoppee - Search product SRS | 0.1 | Bộ lọc tìm kiếm. | Người dùng có thể muốn tìm kiếm các sản phẩm được làm từ chất liệu cụ thể (ví dụ: vải cotton, da thật, gỗ tự nhiên), nhưng không có tùy chọn lọc rõ ràng dựa trên chất liệu sản phẩm. Tôi nghĩ shopee có thể cung cấp một bộ lọc riêng cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm dựa trên chất liệu cụ thể, giúp họ dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp với yêu cầu cá nhân. Xin vui lòng xác nhận! |  | Open |  | Low

## 21130328_NguyenHoangAnhDuon
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Trang thanh toán | SRS Payment | 1.0 | Sử dụng Voucher | Nếu người dùng ko sử dụng voucher thì có hiển thị thông báo nhắc nhở để người dùng thêm voucher hay không |  | Open
2 | Trang thanh toán | SRS Payment | 1.0 | Chọn phương thức thanh toán | Sau khi chọn phương thức thanh toán, có thông báo xác nhận phương thức thanh toán đã chọn hay không? Nếu không, nên có để tránh nhầm lẫn. Xin xác nhận. |  | Open
3 | Trang thanh toán | SRS Payment | 1.0 | Chọn địa chỉ nhận hàng | Khi người dùng nhấn "Thêm địa chỉ mới" rồi cập nhật các thông tin cần thiết thì có lấy trực tiếp luôn địa chỉ đó làm địa chỉ đặt hàng hay không hay phải quay pop up thay đổi địa chỉ nhận hàng để chọn lại |  | Open
4 | Trang thanh toán | SRS Payment | 1.0 | Sử dụng Voucher | Nếu voucher không hợp lệ, có hiển thị thông báo lý do tại sao không thể áp dụng (ví dụ: hết hạn, không áp dụng cho sản phẩm này) không? Xin làm rõ. |  | Open
5 | Trang thanh toán | SRS Payment | 1.0 | Tiến hành nhấn nút đặt hàng | Có nên có một bước xác nhận cuối cùng trước khi người dùng nhấn "Đặt hàng"? Điều này sẽ giảm thiểu lỗi không mong muốn từ phía người dùng. Xin vui lòng xác nhận. |  | Open
6 | Trang thanh toán | SRS Payment | 1.0 | Tiến hành nhấn nút đặt hàng | Nếu quá trình thanh toán gặp lỗi (ví dụ: mất kết nối mạng), hệ thống có hiển thị thông báo lỗi chi tiết và cho phép người dùng thử lại không? Xin xác nhận. |  | Open
7 | Trang thanh toán | SRS Payment | 1.0 | Thông tin sản phẩm | Người dùng có thể thay đổi thông tin sản phẩm của mình tại trang thanh toán hay không |  | Open
8 | Trang thanh toán | SRS Payment | 1.0 | Phương thức thanh toán | Có cần cung cấp nhiều hơn một phương thức thanh toán (ví dụ: ví điện tử, thẻ tín dụng) ngay tại bước đầu tiên của trang thanh toán không? Xin làm rõ yêu cầu. |  | Open
9 | Trang thanh toán | SRS Payment | 1.0 | Thông tin thanh toán | Trong tóm tắt đơn hàng, tổng tiền đã bao gồm phí vận chuyển và giảm giá chưa? Nếu chưa, cần hiển thị tổng số tiền thực tế. Xin vui lòng xác nhận. |  | Open
10 | Trang thanh toán | SRS Payment | 1.0 | Thông tin đơn hàng | Khi người dùng chọn tùy chọn bảo hiểm bảo vệ người tiêu dùng, có thông báo chi tiết về quyền lợi bảo hiểm mà người dùng sẽ nhận được không? Xin làm rõ. |  | Open

## 21130112_LeNguyenHoangNam
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Hiển thị đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Danh sách đơn hàng | Tại sao tôi chỉ thấy 5 đơn hàng/cuộn trang trong danh sách? | Hệ thống giới hạn hiển thị tối đa 5 đơn hàng để tối ưu hóa tốc độ tải. | Open |  | Low
2 | Hiển thị đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Xem thông tin đơn hàng cũ | Làm thế nào để xem thêm các đơn hàng cũ hơn? | Bạn có thể sử dụng con lăn chuột cuộn trang để xem các đơn hàng khác. | Open |  | Low
3 | Trạng thái đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Trạng thái vận chuyển | Trạng thái 'Đang vận chuyển' không khớp với thực tế. | Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ nếu trạng thái không chính xác do lỗi đồng bộ. | Open |  | Low
4 | Trạng thái đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Trạng thái đơn hàng | Trạng thái đơn hàng không được cập nhật theo thời gian thực. | Chúng tôi sẽ kiểm tra hệ thống đồng bộ trạng thái vận chuyển để khắc phục. | Open |  | Medium
5 | Tìm kiếm đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Mã đơn hàng | Tôi tìm kiếm mã đơn hàng SP123 nhưng không tìm thấy. | Vui lòng kiểm tra lại mã đơn hàng và nhập đúng định dạng SP12345. | Open |  | Medium
6 | Tìm kiếm đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Tìm kiếm | Chức năng tìm kiếm theo từ khóa không hoạt động. | Chúng tôi sẽ kiểm tra lại hệ thống tìm kiếm và phản hồi sớm nhất. | Open |  | Low
7 | Điều hướng trạng thái | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Trạng thái đơn hàng | Khi chuyển đổi giữa các tab trạng thái, danh sách không thay đổi. | Vui lòng tải lại trang và thử chuyển đổi tab trạng thái lần nữa. | Open |  | Medium
8 | Điều hướng trạng thái | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Trạng thái đơn hàng | Tab 'Đã hoàn thành' hiển thị sai trạng thái đơn hàng. | Chúng tôi sẽ rà soát và sửa lỗi liên quan đến hiển thị trạng thái. | Open |  | Low
9 | Hủy đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Huỷ đơn hàng | Tôi không thể hủy đơn hàng ở trạng thái 'Đang xử lý'. | Chức năng hủy chỉ khả dụng khi đơn hàng đang trong trạng thái 'Đang xử lý'. | Open |  | Medium
10 | Hủy đơn hàng | SRS - Theo dõi đơn hàng | 1.0 | Huỷ đơn hàng | Không có thông báo xác nhận khi hủy đơn hàng. | Hệ thống sẽ bổ sung thông báo xác nhận hủy đơn hàng trong bản cập nhật tiếp theo. | Open |  | Medium